Projekt 7/9

UCHWAŁA NR …………

RADY MIEJSKIEJ W MROCZY

z dnia ………….

w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Na podstawie art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. 2020 poz. 713 i 1378)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata               2021 - 2027.

§ 2. Przyjmuje się tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021 - 2027, w tym w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Organizację prac nad przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 i wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mroczy

Jarosław Odrobiński

Załącznik do uchwały Nr ……….. 
Rady Miejskiej w Mroczy z dnia ………….

Tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027, w tym  trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia                           6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

- Tryb opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027

Obecnie kończy się okres obowiązywania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2020, przyjętej Uchwałą nr XXVIII/108/08 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia                           28 listopada 2008 r.

Proces  opracowania  nowej  strategii  rozwoju  będzie uwzględniać zmieniającą się sytuację społeczno-gospodarczą gminy i regionu, a także zmiany zachodzące w sferze zarządzania  rozwojem wynikające z nowych uwarunkowań rozwoju kraju. Opracowanie projektu strategii rozwoju zostanie poprzedzone przeprowadzeniem diagnozy strategicznej, w tym: diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych.

Zgodnie z art. 10e. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Strategia Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 będzie zawierać wnioski z diagnozy, o której mowa w art.10a ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz:

- cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym

- kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych

- oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia

- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy

- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej

- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z zakresem planowanych działań

- obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań

- system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych

- ramy finansowe i źródła finansowania.

Istotną rolę w tworzeniu dokumentu  Strategii Rozwoju Gminy Mrocza odegrają mieszkańcy gminy, lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy. Przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027, mający na celu informowanie o toczącym się procesie opracowania strategii, pozyskanie uwag i sugestii,                  a także niezbędnych opinii dla projektu strategii.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 będzie podlegać konsultacjom z:

- sąsiednimi gminami i ich związkami,

- lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi,

- mieszkańcami gminy,

- właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa  Wodnego Wody Polskie,

- właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;

- Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonej w strategii rozwoju województwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza poinformuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Gminy informacji o konsultacjach, terminie                                  i sposobie przekazywania uwag do projektu strategii, przy czym nie krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych.

Planowane są dwa spotkania konsultacyjne na terenie gminy: 1 spotkanie na etapie sporządzania projektu dokumentu oraz 1 spotkanie podczas konsultacji projektu strategii.

W terminie 30 dni od zakończenia konsultacji, przygotowane zostanie sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Gminy.

- Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027

| Zadanie | Planowany termin realizacji |
| --- | --- |
| Przygotowanie diagnozy strategicznej, w tym diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych | grudzień – marzec 2021 r. |
| Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 | kwiecień – maj 2021 r. |
| Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 oraz przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 na środowisko, w tym przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko | czerwiec 2021 r. |
| Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem | lipiec 2021 r. |
| Zatwierdzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza ostatecznego projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 | lipiec 2021 r. |
| Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Mrocza na lata 2021-2027 do uchwalenia | lipiec/ sierpień 2021 r. |

Uzasadnienie

Opracowanie dokumentu pn. Strategii Rozwoju Gminy Mrocza wynika z art.10e. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), zgodnie z którym gmina może opracować strategię rozwoju gminy. Strategia rozwoju jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju i stanowi najważniejszy dokument przygotowywany przez samorząd gminny, który określa priorytety i cele rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki.

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Mrocza na lata 2008-2020, przyjęta została uchwałą nr XXVIII/108/08 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008 r. W związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi i koniecznością wyznaczenia kierunków działań na najbliższe lata, istnieje potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju.

Zgodnie z art. 10f. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz.U. 2020 poz. 713 i 1378) rada   gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie uchwały jest uzasadnione.